## Sheet1
|  | часы | приоритет | параллель
мидл android | Создание main страницы | 16 | 0 | параллельно задаче регистрации | 34 000
| Создание “меню” для пользователя | 8 | 1
| Создание “поиск” | 2 | 2
| Создание “меню” для мастера | 8 | 1
синьер android | Создание базы данных | 7 дней | 0 | параллельно задачам дизайнера | 154500
| Создание системы оплаты | 3 дня | 2 | параллельно задачам мидлам
| Регистрация на сайте | 24 | 1
middle IOS | Создание main страницы | 16 | 0 |  | 34 000
| Создание “меню” для пользователя | 8 | 1
| Создание “поиск” | 2 | 2
| Создание “меню” для мастера | 8 | 1
senior IOS | Создание базы данных | 7 дней | 0 | параллельно задачам дизайнера | 154 500
| Создание системы оплаты | 3 дня | 2
| Регистрация на сайте | 24 | 1
тестировщик | Тестирование | 2 недели | 0 | параллельно каждому | 30 000
designer | Создание main страницы |  | 0 |  | 19200
| Создание “меню” для пользователя |  | 1
| Создание “поиск” |  | 2
| Создание “меню” для мастера |  | 1
496 000
вывод: длительность проекта 14 дней, т.к. некоторые задачи будут выполняться параллельно
непараллельно 304
параллельно 112